## август 2020
График плановых отключений АО "Энерго-Альянс" за Август 2020 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Наименование работ
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Пермский край | п. Полазна | ТП-226 РУ-6/0,4кВ | 2020-08-03 | 10.00 | 2020-08-03 | 16.00 | Текущий ремонт
Пермский край | п. Полазна | ТП-212/1,212/2 РУ-6/0,4кВ | 2020-08-13 | 09.00 | 2020-08-13 | 16.00 | Текущий ремонт
Пермский край | п. Полазна | ТП-560 РУ-6\0,4кВ | 2020-08-17 | 09.00 | 2020-08-17 | 16.00 | Капитальный ремонт
Пермский край | п. Полазна | ТП-241 РУ-0,4кВ | 2020-08-18 | 09.00 | 2020-08-18 | 16.00 | Капитальный ремонт
Пермский край | п. Полазна | РП-1 РУ-6кВ ф.№2 | 2020-08-24 | 09.00 | 2020-08-24 | 16.00 | Замена Ж\Б Опоры
Пермский край | г. Добрянка | ТП-15,15\1РУ-10\0,4кВ | 2020-08-03 | 09.00 | 2020-08-07 | 16.00 | Текущий ремонт
Пермский край | г. Добрянка | ТП-49,44 РУ-10\0,4кВ | 2020-08-07 | 09.00 | 2020-08-07 | 15.00 | Текущий ремонт
Пермский край | г. Добрянка | ТП-52 РУ-10\0,4кВ | 2020-08-19 | 09.00 | 2020-08-19 | 16.00 | Текущий ремонт
Пермский край | г. Добрянка | ТП-31 ВЛ-0,4кВ | 2020-08-10 | 44052 | 2020-08-10 | 16.00 | Капитальный ремонт