## Добрянка
дата | время откл. | время вкл. | ТП | 2018 год работы
2018-01-15 | 13:30 | 15:00 | ТП-110 | РУ-0,4кВ 2 с.ш. яч.6 демонтаж гл. рубильника
2018-01-19 | 12:00 | 16:00 | ф.№16 | ПС Городская демонтаж/монтаж опор
2018-01-18 | 9:30 | 16:00 | ТП-50 | ВЛ-0,4кВ ф.Восточный ул.Красина монтаж СИП
2018-01-23 | 14:00 | 17:00 | ТП-110 | РУ-0,4кВ 1 и 2 с.ш. прокладка КЛ 0,4кВ на строящийся дом
2018-01-26 | 9:00 | 16:00 | ф.№9 | от ТП-62:ТП-40 РУ-10кВ монтаж ВЛ-10кВ ремонт яч. КСО
2018-01-29 | 9:00 | 12:00 | ТП-110 | РУ-0,4кВ 2 с.ш. монтаж гл. рубильника
2018-01-29 | 9:00 | 15:00 | ТП-50 | ф.Восточный ВЛ-0,4кв переключение потребителей
2018-01-30 | 9:00 | 12:00 | ТП-29 | РУ-0,4кв монтаж автомата по ТУ,откл.гл. рубильника
2018-02-03 | 9:00 | 16:00 | ф.№16 | ПС Городская подкл.ф.№15 в линию
2018-02-08 | 9:00 | 12:00 | ТП-29 | РУ-0,4кВ демонтаж КЛ- 0,4кВ
2018-02-08 | 13:30 | 15:00 | ТП-110 | РУ-0,4кВ 2 с.ш. монтаж гл. рубильника
2018-02-12 | 9:00 | 16:00 | ф.№9 | от ТП-62:ТП-40 РУ-10кВ монтаж шинного моста
2018-02-16 | 12:00 | 13:00 | ф.№16 ф.№15 | от ПС "Городская" по телемеханике от ТП-61 ВЛ-10кВ фазировка
2018-02-20 | 9:00 | 10:00 | ф.№9 | ВЛ-10 кВ демонтаж линии
2018-03-16 | 9:00 | 16:00 | ф.№9 | от ПС"Городская"по телемеханике,монтаж провода СИП
2018-03-17 | 9:00 | 12:00 | ТП-60/1 | РУ-10кВ демонтаж,монтаж ВНП-16
2018-03-23 | 9:00 | 16:00 | ф.№9 | от ПС"Городская" по телемеханике,РВНО-2 монтаж линии
2018-03-27 | 9:00 | 14:00 | ТП-60/1 | РУ-0,4кВ ф.Копылова разгрузка опор
2018-03-27 | 9:00 | 16:00 | ТП-АТП | РУ-10кВ 1 с.ш. монтаж КЛ-10кВ
2018-03-29 | 15:00 | 16:00 | ТП-60/1 | РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ф.Копылова разгузка опор
2018-03-31 | 9:00 | 15:00 | ф.№9 | от ПС"Городская" по телемеханике,РВНО-2 монтаж линии
2018-04-10 | 9:00 | 17:00 | ф.№10 | от ТП-4 до РВНО-4 прокладка СИП
12.04.180 | 9:00 | 12:00 | ф.№6 ф.№10 | от ТП-30 откл.линии врезка ф.№10 в ТП-60
2018-04-16 | 9:00 | 15:00 | ТП-60 | ф.Копылова, ВЛ-10/0,4кВ демонтаж/монтаж линии
2018-04-17 | 9:00 | 15:00 | ТП-60 | ф.Копылова, ВЛ-10/0,4кВ демонтаж/монтаж линии
2018-04-18 | 9:00 | 15:00 | ТП-60 | ф.Копылова, ВЛ-10/0,4кВ демонтаж/монтаж линии
2018-04-26 | 9:00 | 16:00 | ТП-60 | ф.Копылова
2018-04-28 | 9:00 | 12:00 | ТП-15/1 | ф.серебреникова, ВЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ замена КЛ-0,4кВ
2018-05-05 | 9:00 | 15:00 | ф.№10 | от ТП-4 в сторону РВНО-4, монтаж Сип ф.№6
2018-05-05 | 9:00 | 15:00 | ф.№6 | от ТП-30 монтаж СИП ф.№6
2018-05-31 | 9:00 | 12:00 | ТП-1 | замена рубильника
2018-06-09 | 9:00 | 14:00 | ТП-34 | РУ-10/0,4кВ 1 и 2 с.ш. текущий ремонт, ремонт КЛ-10кВ
2018-06-15 | 9:00 | 15:00 | ф.№15 | ПС "Городская",ТП-61,50,33,24, текущий ремонт РУ-10/0,4кВ тр.-ры
2018-06-28 | 9:00 | 13:00 | ф.№12, ф.№7 | ПС"Городская", монтаж концевой муфты
2018-07-23 | 9:00 | 12:00 | ф.№10 | РУ-10кВ от ТП-19 в стор. ТП-11,ремонт ТП-51
2018-07-25 | 9:00 | 14:00 | ф.№10 | РУ-10кВ от ТП-19 в стор. ТП-11,ремонт ТП-51
2018-07-30 | 9:00 | 10:00 | ф.№11 | ру-6Кв от РВНО-1 демонтаж провода
2018-07-31 | 9:00 | 12:00 | ТП-6 | ф.водокачка ВЛ-0,4кВ
2018-08-01 | 9:00 | 15:00 | ТП-15 | ф. Серебреникова ВЛ-0,4кВ монтаж опоры,прокладка СМП
2018-08-06 | 9:00 | 16:00 | ф.№6 | ВЛ-10/0,4кВ демонтаж монтаж опоры,подрезка деревьев
2018-08-09 | 9:00 | 12:00 | ф.№15 | ВЛ-10кВ замена РВО-10
2018-08-14 | 9:00 | 12:00 | ТП-23 | ф. Дзержинского ВЛ-0,4кВ демонтаж монтаж опоры
2018-08-14 | 13:00 | 15:00 | ТП-1 | ф.Луначарского ВЛ-0,4кВ правка опоры Дзержинского,44
2018-08-15 | 9:00 | 15:00 | ТП-50 | ВЛ-0,4кВ ф.Зайцева правка опоры
2018-08-20 | 9:00 | 11:00 | ф.№6 | ПС Городская ВЛ-10кВ подрезка деревьев
2018-08-20 | 13:30 | 16:00 | ТП-1 | ВЛ-0,4кВ ф.Луначарского подрзка деревьев
2018-08-21 | 9:00 | 15:00 | ф.№10 | ВЛ-10кВ от Р-28 подрезка деревьев
2018-08-22 | 9:00 | 15:00 | ф.№11 | ВЛ-10кВ от РВНО-3 подрезка деревьев
2018-08-29 | 9:00 | 14:00 | ф.№15 | ВЛ-10кВ от ТП-61 замена РЛК
2018-08-31 | 10:00 | 11:00 | ТП-46 | ВЛ-0,4кВ ф.посёлок пожарка
2018-08-31 | 8:30 | 9:30 | ф.№10,ф.№11 | ВЛ-10кВ от РВНО-4 и от РВНО-1 для подключения ТП-504
2018-09-03 | 13:00 | 14:00 | ф.№2 | от ПС "Городская" по ТУ демонтаж провода
2018-09-03 | 9:00 | 12:00 | ТП-127 | РУ-10кВ яч.3 ремонт концевой разделки
2018-09-06 | 13:30 | 16:30 | ТП-46 | ВЛ-0,4кВ ф.посёлок
2018-09-07 | 8:30 | 15:00 | ТП-30 | вл-0,4кВ ф. посёлок верх подрезка деревьев
2018-09-07 | 9:00 | 13:00 | ТП-4 | ф.Кирова ВЛ-0,4кВ установка опор
2018-09-07 | 13:00 | 17:00 | ТП-41 | ф.посёлок ВЛ-0,4кВ установка ПУ
2018-09-07 | 13:30 | 17:00 | ТП-2 | ф.Тельмана низ, подрезка дерева по адресу: Тельмана 49
2018-09-10 | 9:00 | 17:00 | ТП-41 | ф.посёлок ВЛ-0,4кВ установка ПУ
2018-09-10 | 11:00 | 13:00 | ТП-42 | подключение потребителей
2018-09-10 | 10:00 | 17:00 | ТП-2 | ф.тельмана верх и низ, подрезка деревьев
2018-09-11 | 9:00 | 12:00 | ТП-12 | установка ПУ
2018-09-11 | 12:00 | 17:00 | ТП-61 | установка ПУ
2018-09-12 | 9:00 | 17:00 | ТП-27 | установка ПУ
2018-09-12 | 9:00 | 17:00 | ТП-42 | установка ПУ
2018-09-13 | 9:00 | 10:00 | ф.№9 | от РВНО-2 до ТП-62, демонтаж/монтаж ВЛ-10/0,4кВ
2018-09-17 | 10:00 | 12:00 | ф.№10 | ВЛ-10кВ от ТП-16 в сторону ТП-19
2018-09-19 | 9:00 | 14:00 | ф.№9 | от РВНО-2, монтаж ВЛ-10кВ
2018-09-24 | 9:00 | 12:00 | ф.№9 | ВЛ-10кВ ремонт РВНО-2, врезка в линию
2018-09-26 | 9:00 | 12:00 | ф.№9 | п/с "городская" ВЛ-10кВ, фазировка, вырубка деревьев
2018-09-25 | 13:00 | 16:00 | ТП-25 | ф.50л.Октября, установка опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: ул.50л.Октября 67
2018-09-26 | 9:00 | 12:00 | ТП-2 | ф.Тельмана низ, подрезка деревьев
2018-09-27 | 9:00 | 17:00 | ТП-25 | ф.50л.Октября, переход ВЛ-0,4кВ по ул. 50л.Окятбря 40
2018-10-28 | 8:30 | 9:00 | ф.№10 ф.№11 | от РВНО-4 от РВНО-5
2018-09-28 | 9:00 | 12:00 | ТП-4 | монтаж провода СИП 0,4кВ
2018-09-28 | 13:00 | 16:00 | ТП-34 | РУ-0,4кВ монтаж провода СИП
2018-10-01 | 9:00 | 11:00 | ТП-24 | ф.посёлок, подрезка деревьев
2018-10-05 | 9:00 | 12:00 | ф.№10 | от ТП-31 до ТП-16, демонтаж опоры
2018-10-04 | 13:30 | 15:00 | ТП-37 | установка учёта, перенос кабеля
2018-10-05 | 8:30 | 9:00 | ф.№10 ф.№11 | от РВНО-4 от РВНО-5
2018-10-13 | 9:00 | 12:00 | ф.№10, ф.№6 | ВЛ-10кВ ТП-60 фазировка, ТП-4 установка УТКЗ
2018-10-16 | 9:00 | 14:00 | ТП-50 | ф.зайцева, перенос линии, правка опоры
2018-10-17 | 9:00 | 9:30 | ф.№9 | п/с "Городская", ВЛ-10кВ разрез линии
2018-10-24 | 9:00 | 15:00 | ф.№11 | ВЛ-10кВ демонтаж/монтаж опоры, перенос линии
2018-11-09 | 9:00 | 12:00 | ф.№11 ф.№10 | ОТ РВНО-3 ОТ ТП-16, правка опоры по ул. Трудовая
2018-11-12 | 9:00 | 16:00 | ТП-25 | ф.50л.Октября, ВЛ-0,4кВ, демонтаж/монтаж опор
2018-11-13 | 9:00 | 15:00 | ф.№11 | от РВНО-1, ТП-15/1 замена КЛ-10кВ
2018-11-16 | 9:00 | 12:00 | ф.№15 | ВЛ-10кВ демонтаж опоры, монтаж вязок
2018-12-04 | 9:00 | 12:00 | ТП-23 | ф.Дзержинского ВЛ-0,4кВ монтаж опоры
2018-12-12 | 13:30 | 16:00 | ТП-106, РП-1, ТП-103 | Т-2 доливка масла
2018-12-13 | 9:00 | 15:00 | ТП-119 | РУ-10кВ яч.4 монтаж УТКЗ
2018-12-13 | 9:00 | 15:00 | ТП-118 | РУ-10кВ яч.3 монтаж УТКЗ
2018-12-13 | 9:00 | 15:00 | ТП-104 | РУ-10кВ яч.7 монтаж УТКЗ
2018-12-14 | 9:00 | 12:00 | РП-3 | ф.Энгельса,6 перетяжка болтовых соединений
2018-12-18 | 8:30 | 9:00 | ф.№6 | от ТП-30, ТП-514 демонтаж ввода
2018-12-26 | 10:00 | 15:00 | ТП-51 | РУ-0,4кВ ф.нефтяников замена ВА 5735 250а
2018-12-28 | 9:00 | 12:00 | ТП-113 | РУ-0,4кВ 2с.ш. П5 подключение ВН Т-2 ревизия

## полазна
Дата | время откл. | время вкл. | ТП | 2018 год работы
2018-01-26 | 11:00 | 12:00 | ТП-278 | РУ-0,4кВ ф.Автовокзал подкл. Нарядов
2018-01-30 | 13:00 | 16:30 | ТП-207 | РУ-0,4кВ ф.Культуры монтаж СИП новая линия
2018-02-01 | 13:30 | 16:00 | ТП-207 | РУ-6/0,4кВ монтаж автомата
2018-02-02 | 13:00 | 16:00 | ТП-256 | РУ-0,4кВ монтаж центрального рубильника на 1 с.ш.
2018-02-06 | 13:00 | 16:00 | ТП-207 | РУ-0,4кВ монтаж автомата и врезка СИП
2018-02-12 | 13:00 | 15:00 | ТП-278 | РУ-0,4кВ ф.Автовокзал подрезка деревьев
2018-02-13 | 13:00 | 16:00 | ТП-247 | РУ-6/0,4кВ То ТР текущий ремонт
2018-02-14 | 13:00 | 16:00 | ТП-200 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-02-16 | 13:00 | 16:00 | ТП-241 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-03-12 | 13:30 | 16:00 | ТП-208 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-03-19 | 10:00 | 16:00 | ТП-211 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт и чистка снега
2018-03-22 | 13:00 | 16:00 | ТП-213 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт,чистка снега
2018-04-13 | 10:00 | 12:00 | ТП-206 | ф.парковая, РУ-0,4кВ подрезка деревьев по письму
2018-04-23 | 10:00 | 12:00 | ТП-215 | РУ-6/0,4кВ протяжка болтовых соединений на проходных изоляторах
2018-04-23 | 13:00 | 14:00 | ТП-218/2 | РУ-6/0,4кВ РП-1 ф.№2 понижение напряжения
2018-04-25 | 10:00 | 15:00 | ТП-286 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-04-26 | 10:00 | 15:00 | ТП-238 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-04-27 | 10:00 | 15:00 | ТП-235 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-05-04 | 10:00 | 12:00 | ф.№5 | ПС"Полазна", РУ-6кВ подрезка деревьев
2018-05-04 | 13:00 | 15:00 | ф.№9 | ПС "БПО" РУ-6кВ подрезка деревьев
2018-05-11 | 10:00 | 12:00 | ТП-284 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-05-11 | 13:00 | 16:00 | ТП-285 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-05-31 | 10:00 | 15:00 | ТП-212/2 | ул.Больничная подрезка деревьев
2018-06-04 | 10:00 | 15:00 | ТП-207 | ф.Культуры, РУ-0,4кВ-подрезка деревьев
2018-06-13 | 13:30 | 16:00 | ТП-228 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт и снижение напряжения
2018-06-22 | 10:00 | 11:00 | ТП-210 | РУ-6/0,4кВ снижение напряжения
2018-06-22 | 13:30 | 14:00 | ТП-228 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт, снижение напряжения
2018-06-22 | 13:30 | 14:00 | ф.№3 | РП-1, ВЛ-6кВ установка изолятора
2018-06-27 | 10:00 | 12:00 | ТП-203 | ф.администрация, перетяжка 3-х пролётов
2018-06-28 | 10:00 | 16:00 | ТП-238 | ф.буровиков,РУ-0,4кВ установка опор
2018-06-29 | 10:00 | 15:00 | ТП-238 | ф.буровиков,РУ-0,4кВ установка опор
2018-07-04 | 10:00 | 10:30 | ТП-228 | для перевода питания на ф.№5 с РП-1
2018-07-17 | 10:00 | 15:00 | ТП-207 | РУ-0,4кВ ф. больничная подрезка деревьев
2018-07-26 | 10:00 | 12:00 | ТП-253 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-07-26 | 13:30 | 16:00 | ТП-225 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-07-31 | 10:00 | 12:00 | ТП-228 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-07-31 | 13:00 | 16:00 | ТП-264 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-08-01 | 10:00 | 12:00 | ТП-257 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-08-02 | 10:00 | 12:00 | ТП-233 | Т-1 РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-08-02 | 13:00 | 16:00 | ТП-233 | Т-2 Ру-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-08-03 | 10:00 | 12:00 | ТП-270 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-08-07 | 13:30 | 16:00 | ТП-224 | РУ-0,4кВ ф.исток замена опоры
10.08.18-24.08.18 | 10:00 | 16:00 | ф.№16 | ПС Полазна РУ-6кВ для ремонта РП
2018-08-09 | 13:00 | 15:00 | РП-1 | РУ-6/0,4кВ ф.№5,7,8 для вывода в ремонт МВ-6кВ
2018-08-21 | 15:30 | 16:30 | ф.№2 и ф.№7 | РУ-6кВ с РП-1
28.08.108 | 10:00 | 11:00 | ф.№7 | РУ-6кВ для вывода в ремонт РП-1 рУ-6кВ
03.09.18-17.09.18 | 10:00 | 16:00 | ТП-226 | ВЛ-0,4кВ ф.Заречная монтаж ВЛИ-0,4кВ от ТП-226
2018-09-07 | 10:00 | 11:00 | ТП-216 | РУ-6/0,4кВ понижение напряжения
2018-09-17 | 14:00 | 15:00 | ф.№1 | п/с "Полазна", ВЛ-6кВ подрезка деревьев
2018-09-20 | 13:00 | 14:00 | ф.№7 | п/с "Полазна", РУ-6кВ врезка
2018-09-21 | 10:00 | 13:00 | ф.№5,3,2,7 | РП-1 РУ-6кВ восстановление схемы с РП-1 Полазна
2018-09-21 | 10:00 | 16:00 | ТП-226 | ф.Молодёжная монтаж ВЛ-0,4кВ
2018-09-25 | 10:00 | 16:00 | ТП-226 | ф.Молодёжная монтаж ВЛ-0,4кВ
2018-09-26 | 10:00 | 11:00 | ф.№5 | РП-1 РУ-6/0,4кВ демонтаж ТП в Боброво
2018-09-27 | 10:00 | 16:00 | ТП-278 | ф.пяткина, подрезка деревьев
2018-10-01 | 10:00 | 16:00 | ТП-226 | ф.заречная РУ-0,4кВ, монтаж новой линии
2018-10-01 | 13:30 | 14:30 | ТП-246 | ф.цветочная-демидковская, подрезка деревьев
2018-10-02 | 10:00 | 16:00 | ТП-235 | ф.зелёная, РУ-0,4кВ, замена опор
2018-10-08 | 10:00 | 16:00 | ТП-235 | ф.Зелёная, РУ-0,4кВ, переход на новую линию
2018-10-09 | 12:00 | 13:00 | ф.№4 | п/с "Полазна", РУ-6/0,4кВ ремонт линейного разъединителя
2018-10-10 | 10:00 | 16:00 | ТП-235 | ф.Зелёная, РУ-0,4кВ, переход на новую линию
2018-10-12 | 11:00 | 15:00 | ТП-270 | РУ-0,4кВ текущий ремонт
2018-10-12 | 10:00 | 16:00 | ТП-226 | ф.заречная РУ-0,4кВ, монтаж новой линии
2018-10-15 | 10:00 | 15:00 | ТП-246 | ф.васильковая-малиновая, демонтаж опоры
2018-10-16 | 12:00 | 13:00 | ф.№2 | Рп-1 РУ-6кВ для настройки защиты
2018-10-17 | 10:00 | 15:00 | ТП-217 | ф.революции, корнировка деревьев
2018-10-19 | 10:00 | 15:00 | ТП-220 | РУ-6/0,4кВ текущий ремонт
2018-10-22 | 10:00 | 15:00 | ТП-226 | ф.заречная РУ-0,4кВ, монтаж новой линии
2018-10-23 | 10:00 | 16:00 | ТП-226 | ф.заречная РУ-0,4кВ, монтаж новой линии
23.10.18-26.10.18 | 10:00 | 16:00 | ТП-226 | ф.заречная РУ-0,4кВ, монтаж новой линии
2018-10-29 | 10:00 | 14:00 | ТП-226 | ф.заречная, демонтаж старой линии 0,4кВ
2018-10-31 | 10:00 | 14:00 | ТП-226 | ф.заречная, демонтаж старой линии 0,4кВ
2018-11-01 | 10:00 | 10:30 | ф.№5 | РП-1 РУ-6кВ, по письму МРСК урала
2018-11-01 | 15:00 | 15:30 | ф.№5 | РП-1 РУ-6кВ, по письму МРСК урала
2018-11-09 | 13:30 | 14:30 | ТП-225 | понижение анцапфы.
2018-11-09 | 14:30 | 15:30 | ТП-223 | понижение анцапфы.
2018-11-19 | 13:00 | 14:00 | ТП-253 | понижение анцапфы.
2018-11-20 | 10:00 | 16:00 | ф.№17 | п/с "Полазна", РУ-6кВ замена опоры
2018-11-21 | 10:00 | 16:00 | ф.№16 | п/с "Полазна", РУ-6кВ подрезка деревьев
2018-11-30 | 13:00 | 15:00 | ф.№3 | РП-1 РУ-6кВ для врезки линий на Зерниху
2018-12-05 | 10:00 | 12:00 | ТП-218/1 | РУ-0,4кВ ф.Садовая подрезка деревьев
2018-12-06 | 10:00 | 16:00 | ТП-235 | РУ-0,4кВ ф.Зелёная монтаж СИП
2018-12-07 | 10:00 | 14:00 | ТП-213 | РУ-0,4кВ ф.П.Морозова перетяжка линии
2018-12-12 | 10:00 | 16:00 | ф.№17 | РУ-6кВ п/с Полазна замена опоры
2018-12-13 | 10:00 | 16:00 | ТП-238 | РУ-6/0,4кВ ф.Буровиков монтаж опор
2018-12-14 | 10:00 | 15:00 | ТП-238 | РУ-6/0,4кВ ф.Буровиков монтаж опор
19.12-20.12.18 | 10:00 | 15:00 | ТП-238 | РУ-0,4кВ ф.буровиков, для замены ж/б опор